**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 1 квартал 2023 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** |  **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** |
| **План****(годовой)** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 125,3 | 102,7 | 96,7 | Производство продукции растениеводства июль-октябрь |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 0 | 103,9 | 0 | производство- июль- октябрь |
| **3.** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 125,3 | 101 | 96,7 | Снижение производства мяса на 8 % |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | 37,8 | 105 | 232 | Наличие финансирования |
| **5.**  | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | 151,8 | 40 | 39,6 | Увеличение себестоимости животноводческой продукции |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях**  | **руб.** | 42240 | 32300 | 35177 | 108,9 |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | 0 | 108 | 0 | начало уборки зерновых в июле |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | 0 | 54 | 0 | уборка картофеля конец июля- сентябрь |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | 117,9 | 1900 | 108,5 | III-IV кв. 2023г. |
| **10.**  | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | 755,7 | 3200 | 759,4 | увеличение производства молока во II-III кварталах |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | 0 | 20 | 0 | октябрь- ноябрь 2023 года |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | 5 | 5 | 5 | 100 |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | 0,157 | 0,3 | 0,0165 | недостаток финансирования |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий**  | **т.га** | 0 | 0,5 | 0 | начало работ в мае 2023 года  |
| **15.**  | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | 0 | 3,5 | 0 | начало работ по внесению удобрений в апреле 2023 года |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 1 квартал 2023 года составляет 99,6 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**

**Исп. Медведева**

**Валентина Григорьевна**

**Тел. (848735)5-29-62**