**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 1 полугодие 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели** | **Ед. изм** | **План**  **2020 год** | **Факт I полугодие**  **2020 г.** | **% выполнения** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **102,4** | **91,6** | **89,4** |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **103,8** | **75,1** | **72,**  **( погодные условия повлияли на изменение сроков заготовки кормов)** |
| **3.** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **100,8** | **92,7** | **92** |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | **105** | **137,6** | **131** |
| **5.** | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | **37** | **37**  **(ожидаемая)** |  |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях** | **руб.** | **30170** | **31168** | **103,3** |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **тн.** | **102500** | **0** | **Уборка июль-август** |
| **8.** | **картофеля** | **тн.** | **51000** | **0** | **Уборка август- сентябрь** |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **1570** | **203,3** | **12,9 (реализация в III в IV кварталах)** |
| **10.** | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **2500** | **1321,6** | **52,8 (за год ожидаемое выполнение 100%)** |
| **11.** | **Поощрение сельскохозяйственных работников за увеличение объемов производства с/х продукции (октябрь, ноябрь)** | **т.руб** | **20** | **0** | **Октябрь, ноябрь** |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | **5** | **5** | **100** |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | **0,3** | **0** | **Отсутствие финансирования** |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий** | **т.га** | **0,5** | **05** | **100** |
| **15.** | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | **3,5** | **3,6** | **102,8** |
| **16.** | **Уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкования и фосфоритования** | **т.га.** | **0,6** | **0** | **Отсутствие финансирования** |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за первое полугодие 2020 года составляет 96 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**