**Выполнение показателей муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за первое полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.**  **измер.** | **План**  **2019г.** | **Факт**  **первое полугодие 2019г.** | **%** |
| **I.Стимулирование роста основных видов**  **сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |
| **-** производство в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобовых культур, тыс. тн. | т. тн**.** | 100 | 0 | Уборка конец июля-август |
| - производство в хозяйствах всех категорий картофеля | т.тн. | 50 | 0 | Уборка август сентябрь |
| - производство скота и птицы на убой в ж.весе в хозяйствах всех категорий | т.тн | 1,410 | 0,208 | 14,8 реализааация в з квартале |
| - производство молока в хозяйствах всех категорий | т.тн | 2,317 | 1,486 | 64,1 |
| - поголовье скота мясных пород | т. гол. | 0,700 | 0,722 | 103 |
| - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | % | 101,7 | 86,7 | 85,3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II. Повышение качества жизни сельского населения** |  |  |  |  |
| - среднемесячная номинальная зарплата по сельскохозяйственным организациям | рублей | 32011 | 30996 | 96,8 |
| **III. Экологизация производства** |  |  |  |  |
| - количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе | тыс.тн. | 3,2 | 3,4 | 106,3 |
| **IV«Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения устойчивого развития»:**  Рентабельность по сельскохозяйственным организациям % | % | 28,0 | 28,0 | 100 |
| **V. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | % | 104 | 122 | 117 |

Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за первое полугодие 2019 года составляет 97 %. Итоги реализации программы признаны положительными. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Начальник отдела экономического развития,

предпринимательства и сельского хозяйства Т.А.Светикова