**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за первое полугодие 2021 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** |  **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** |
| **план** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **91,6** | **102,7** | **100** | **97,4****Снижение производства скота и птицы на убой** |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **75,1** | **103,8** | **0** | **Производство продукции с июля**  |
| **3.** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **92,7** | **100,8** | **100** | **99,2 снижение производства скота и птицы на убой** |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | **137,6** | **105** | **103,9** | **99****Недостаточно финансирования** |
| **5.**  | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | **37** | **40** | **35****(ожид.)** | **87,5****(повышение с/б )** |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях**  | **руб.** | **31168** | **32200** | **34683** | **107,7** |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | **0** | **104** | **0** | **Уборка июль-август** |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | **0** | **52** | **0** | **Уборка август-сентябрь** |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **203,3** | **1700** | **180,8** | **Реализация в 3 и 4 кварталах** |
| **10.**  | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **1321,6** | **2850** | **1522,4** | **План годовой, ожидаемое выполнение 100%** |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | **0** | **20** | **0** | Октябрь,ноябрь |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | **5** | **5** | **5** | **100** |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | **0,3** | **0,3** | **0,378** | **126** |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий**  | **т.га** | **0,5** | **0,5** | **0** | **Работа проводится 2-4 кварталы** |
| **15.**  | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | **3,6** | **3,5** | **3,9** | **111,4** |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за первое полугодие 2021 года составляет 98 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**