**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **98** | **102,7** | **115,8** | **112,7** |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **98,3** | **103,8** | **115,1** | **110,9** |
| **3.** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **94,5** | **100,8** | **123,7** | **122,7** |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | **115,7** | **105** | **120,6** | **114,9** |
| **5.** | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | **59,5** | **40** | **71,26** |  |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях** | **руб.** | **33998** | **32200** | **37804** | **117** |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | **150,3** | **104** | **124,6** | **119,8** |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | **33,613** | **52** | **100** | **192** |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **1162,6** | **1700** | **1534** | **90,2** |
| **10.** | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **2487** | **2850** | **2924** | **102,6** |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | **0** | **20** | **0** | С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия сельхозтоваропроизводителей |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | **5** | **5** | **4** | **80 оптимизация** |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | **0,823** | **0,3** | **0,378** | **126** |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий** | **т.га** | **0,589** | **0,5** | **0,214** | **42,8 отсутствие финансирования** |
| **15.** | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | **5,2** | **3,5** | **5,2** | **148** |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 2021 год составляет 99 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**