**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 9 месяцев 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **112,8** | **102,7** | **91.8** | **89**  **Снижение урожайности зерновых** |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **113,7** | **103,8** | **91.2** | **88**  **Снижение урожайности зерновых** |
| **3.** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **97,6** | **100,8** | **98.9** | **98.1**  **Снижение реал. мяса на убой в х-вах населения** |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | **109** | **105** | **181.6** | **172** |
| **5.** | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | **35,1** | **40** | **80.7** | **201 за счет повышения цен реализации** |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях** | **руб.** | **33468** | **32200** | **38280** | **118** |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | **148,1** | **104** | **124,9** | **120** |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | **15,7 (безнаселения)** | **52** | **31,1**  **(без населения)** | **59,8 нет показателей по населению** |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **319,5** | **1700** | **286,5** | **16,8 реализация в IV квартале** |
| **10.** | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **1952** | **2850** | **2174** | **76 за год выполнение около 100%** |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | **0** | **20** | **0** | Ноябрь |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | **5** | **5** | **4** | **80 недостаток финансирования** |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | **0** | **0,3** | **0,378** | **126** |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий** | **т.га** | **0,5** | **0,5** | **0,21** | **42 недостаток финансирования** |
| **15.** | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | **5,2** | **3,5** | **3,9** | **111** |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 9 месяцев 2021 года составляет 96 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**

**Исп. Медведева Валентина Григорьевна**

**Тел. 5-29-62**