Информация

по проверке целевого использования бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию Кимовский район в виде субсидий на укрепление материально - технической базы детских оздоровительных учреждений в 2022 году.

*Основание для проведения проверки:* решение о проведении счетной палатой Тульской области и Контрольным органом муниципального образования Кимовский район параллельного контрольного мероприятия от 31.03.2023г., план работы Контрольного органа муниципального образования Кимовский район на 2023 год, распоряжения Контрольного органа муниципального образования Кимовский район на проведение проверки от 17.04.2023 № 3, от 27.04.2023 № 6, от 25.05.2023 № 7.

*Цель контрольного мероприятия:* определение степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от заданных конечных результатов, а также выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации, Тульской области, решений муниципального образования Кимовский район в расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию комплекса мероприятий, утверждённых в рамках муниципальной программы.

*Предметом проверки является* выполнение муниципальной программы и расходование бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы МБУ «Оздоровительный лагерь «Салют».

*Проверяемый период деятельности:* 2022 год.

*Срок проверки:* 20.04.2023г. – 01.07.2023г.

*Вопросы контрольного мероприятия:*

Анализ правового регулирования предоставления и использования бюджетных средств на укрепление материально-технической базы МБУ «Оздоровительный лагерь «Салют».

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году на укрепление материально-технической базы МБУ «Оздоровительный лагерь «Салют».

*Проверкой установлено:*

-в нарушение требований, установленных [частью 6 статьи 34](consultantplus://offline/ref=F4A00FC9F4ED3B201D52E108540F85BFD3661FA7A03780FE51EA8A35C84341851A4774FC4614E81787AC742418E623E3B35D5E20739497DBJEA0N), [пунктом 3 части 1 статьи 94](consultantplus://offline/ref=F4A00FC9F4ED3B201D52E108540F85BFD3661FA7A03780FE51EA8A35C84341851A4774FC4614ED1F84AC742418E623E3B35D5E20739497DBJEA0N) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ Заказчиком - администрацией муниципального образования Кимовский район не направлено в адрес Подрядчика требование об уплате неустойки (пени), в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а именно нарушения срока исполнения контракта.

Во время проведения проверки Заказчик направил в адрес ООО «Серебряно-Прудский АБЗ» требование об уплате неустойки.

Установлены случаи нарушений срока оплаты контрактов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 99,76%. Итоги реализации муниципальной программы за 2022 год признаются удовлетворительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Кимовского района «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Кимовский район на 2019-2024 годы» за 2022 год размещены на сайте МО Кимовский район.