УТВЕРЖДЕН

управляющим муниципальным советом

(протокол________________№ 1)

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Кимовский район

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район»

1. Основные положения

| Наименование муниципальной программы | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2025 - 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. рублей всего | Источники финансирования |  | всего |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  | Всего |  | 1200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  | 1200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные проекты | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные проекты | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район» | Всего |  | 1200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  | 1200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню российского предпринимательства» в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район» | Всего | 300,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района | 300,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район» | Всего | 900,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района | 900,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
|  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика показателя | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Кимовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства |  |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 37,3 | 37,3 | 37,3 |  | 37,3 | 37,3 | 37,3 |  | 37,3 | Показатель определяется делением количества среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства на количество среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. |  |  |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего (включая индивидуальных предпринимателей) предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район | Ед. | 1027 | 1030 | 1030 |  | 1035 | 1035 | 1040 |  | 1040 | Показатель определяется на основании данных, полученных из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства федеральной налоговой службы. |  |  |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Ед. | 95 | 100 | 105 |  | 110 | 115 | 120 |  | 125 | Показатель определяется путем мониторинга количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку. |  |  |
| 4 | Объем налоговых поступлений от малого и среднего в консолидированный бюджет муниципального образования Кимовский район | тыс. руб. | 75904 | 75910 | 76100 |  | 76300 | 76500 | 76700 |  | 77000 | Показатель определяется на основании данных, полученных из финансового управления Кимовского района. |  |  |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | 27,1 | 27,2 | 27,3 |  | 27,4 | 27,5 | 27,6 |  | 27,7 | Показатель определяется путем деления количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на численность населения района и умножением на 1000 |  |  |
| 6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | Ед. | 141,2 | 142,6 | 144,0 |  | 145,4 | 146,9 | 148,4 |  | 149,9 | Показатель определяется путем деления количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на количество существующих субъектов малого и среднего предпринимательства и умножением на 1000 |  |  |
| 7 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | 75 | 75 | 75 |  | 75 | 76 | 76 |  | 76 | Показатель определяется путем мониторинга количества существующих нестационарных объектов |  |  |
| 8 | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет | % | 0,24 | 0,25 | 0,26 |  | 0,27 | 0,28 | 0,29 |  | 0,30 | Показатель рассчитывается на основе опросных данных. |  |  |
| 9 | Годовой стоимостный объём договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |  | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |  | не менее 25 | Показатель определяется в соответствии с контрактной системой в сфере закупок, товаров, работ, услуг, путем деления стоимости контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства по результатам торгов и запросов котировок, проведенных для субъектов малого предпринимательства, на общую стоимость заключенных муниципальных контрактов в Кимовском районе Тульской области. |  |  |
| 10 | Количество объектов включённых в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе( в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 46 | 46 | 46 |  | 47 | 47 | 48 |  | 48 | Порядок формирования показателя: объекты, включенные в перечень муниципального имущества муниципального образования Кимовский район. |  |  |
| 11 | Количество заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Кимовский район | Ед. | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | В соответствии с протоколами проведенных мероприятий, размещенных на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет. |  |  |

| Первый заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район | Т.В. Ларионова |
| --- | --- |
| Начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Кимовский район | Н.Н. Фесенко |